## Sheet1
Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Người thực hiện | Kết quả mong đợi | Ghi chú
1 | 15/09 – 21/09 | Phân tích đề tài, viết intro.xlsx | Phan Văn Tỏ | File intro.xlsx hoàn chỉnh
2 | 22/09 – 28/09 | Thiết kế kiến trúc hệ thống (Use Case, ERD, sơ đồ tổng thể) | Phan Văn Tỏ | Sơ đồ kiến trúc trong docs/
3 | 29/09 – 05/10 | Xây dựng backend Spring Boot (user auth, recipe API) | Phan Văn Tỏ | API cơ bản chạy được
4 | 06/10 – 12/10 | Xây dựng frontend ReactJS (auth, UI cơ bản) | Phan Văn Tỏ | Giao diện cơ bản
5 | 13/10 – 19/10 | Tích hợp AI API (Gemini/OpenAI) vào hệ thống | Phan Văn Tỏ | Demo AI chat
6 | 20/10 – 26/10 | Kết nối frontend-backend, lưu dữ liệu vào DB | Phan Văn Tỏ | Dữ liệu lưu được, demo end-to-end
7 | 27/10 – 02/11 | Viết báo cáo tuần, fix bug hệ thống | Phan Văn Tỏ | Báo cáo + hệ thống ổn định hơn
8 | 03/11 – 09/11 | Hoàn thiện chức năng quản lý công thức, tính calo | Phan Văn Tỏ | Tính calo chạy được
9 | 10/11 – 16/11 | Kiểm thử hệ thống, viết test case | Phan Văn Tỏ | Test case + báo cáo test
10 | 17/11 – 23/11 | Cập nhật báo cáo tuần, hoàn thiện chức năng AI gợi ý | Phan Văn Tỏ | AI gợi ý hoạt động ổn định
11 | 24/11 – 30/11 | Chuẩn bị báo cáo gần hoàn chỉnh, review với GVHD | Phan Văn Tỏ | Bản báo cáo lần 1
12 | 01/12 – 09/12 | Hoàn thiện, chỉnh sửa báo cáo, chuẩn bị nộp | Phan Văn Tỏ | Bản báo cáo cuối cùng